## 일정계획표
[예방점검 시스템 FAP-VARS 구축 일정계획표]
고객사명 |  |  |  |  | 프로젝트명 | 예방점검 시스템 FAP-VARS 구축 |  |  |  | 총괄 PM
사업기간 |  |  |  |  | 작성일 |  |  |  |  | 작성자
상태범례 : 예정 / 진행중 / 완료 / 지연위험 / 보류
No | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세업무 | 담당부서 | 주담당 | 지원담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진행률(%) | 상태 | 비고
1 | 사전준비 | 착수 | Kick-off | 착수회의 및 범위/일정 확정 | PMO | [5 empty] | 0 | 예정
2 | 사전준비 | 현황분석 | 대상선정 | 점검 대상 서버/장비/시스템 식별 | 운영팀 | [5 empty] | 0 | 예정
3 | 사전준비 | 현황분석 | 점검기준 정의 | 예방점검 항목 및 기준 정리 | 기술팀 | [5 empty] | 0 | 예정
4 | 설계 | 아키텍처 | 구성설계 | FAP-VARS 구성 및 배치 설계 | 아키텍트 | [5 empty] | 0 | 예정
5 | 설계 | 정책설계 | 점검정책 | 점검주기/알림/보고서 정책 수립 | 기술팀 | [5 empty] | 0 | 예정
6 | 준비 | 환경준비 | 인프라 | 서버/계정/네트워크 접근 준비 | 인프라팀 | [5 empty] | 0 | 예정
7 | 준비 | 환경준비 | 패키지 | 필수 패키지 및 의존성 점검 | 구축팀 | [5 empty] | 0 | 예정
8 | 구축 | 설치 | 플랫폼설치 | FAP-VARS 설치 및 초기 설정 | 구축팀 | [5 empty] | 0 | 예정
9 | 구축 | 설정 | 기준정보 | 조직/권한/기본정보 등록 | 구축팀 | [5 empty] | 0 | 예정
10 | 구축 | 설정 | 점검항목 | 예방점검 항목/프로파일 구성 | 기술지원 | [5 empty] | 0 | 예정
11 | 구축 | 연계 | 대상등록 | 대상 장비/호스트/그룹 등록 | 기술지원 | [5 empty] | 0 | 예정
12 | 구축 | 연계 | 자동화연동 | 점검 실행 스케줄/자동화 연계 | 기술지원 | [5 empty] | 0 | 예정
13 | 검증 | 기능검증 | 시나리오 | 점검 실행/예외처리/결과 확인 | QA | [5 empty] | 0 | 예정
14 | 검증 | 결과검증 | 보고서 | 결과 시각화/리포트 검증 | QA | [5 empty] | 0 | 예정
15 | 교육/전환 | 교육 | 운영자교육 | 관리자/운영자 사용 교육 | PM/운영팀 | [5 empty] | 0 | 예정
16 | 교육/전환 | 시범운영 | 파일럿 | 시범 운영 및 이슈 보완 | 운영지원 | [5 empty] | 0 | 예정
17 | 교육/전환 | 오픈 | 본가동 | 정식 오픈 및 초기 안정화 | 운영지원 | [5 empty] | 0 | 예정
18 | 마감 | 결과정리 | 완료보고 | 결과보고 및 후속과제 정리 | PMO | [5 empty] | 0 | 예정